## S1
Data de início: | 2024-09-09 |  | Data atual: | 2024-09-29
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2024-09-09 | 80 | 2 | 78
2 | 2024-09-10 | 76 | 2 | 76
3 | 2024-09-11 | 72 | 4 | 72
4 | 2024-09-12 | 68 | 3 | 69
5 | 2024-09-13 | 64 | 3 | 66
6 | 2024-09-14 | 60 | 5 | 61
7 | 2024-09-15 | 56 | 5 | 56
8 | 2024-09-16 | 52 | 3 | 53
9 | 2024-09-17 | 48 | 3 | 50
10 | 2024-09-18 | 44 | 4 | 46
11 | 2024-09-19 | 40 | 3 | 43
12 | 2024-09-20 | 36 | 3 | 40
13 | 2024-09-21 | 32 | 8 | 32
14 | 2024-09-22 | 28 | 8 | 24
15 | 2024-09-23 | 24 | 3 | 21
16 | 2024-09-24 | 20 | 3 | 18
17 | 2024-09-25 | 16 | 4 | 14
18 | 2024-09-26 | 12 | 3 | 11
19 | 2024-09-27 | 8 | 3 | 8
20 | 2024-09-28 | 4 | 4 | 4
21 | 2024-09-29 | 0 | 4 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Criação do backlog total |  |  |  |  | 2024-09-09 | Marcos | 12 | 2024-09-26
Criação e organização do Backlog da Sprint |  |  |  |  | 2024-09-25 | Tiago Alberto | 4 | 2024-09-26
Criação e organização do roadmap |  |  |  |  | 2024-09-11 | Marcos | 4 | 2024-09-16
Criação e organização do burndown |  |  |  |  | 2024-09-09 | Tiago Alberto | 12 | 2024-09-28
Definições de historia do usuario |  |  |  |  | 2024-09-09 | Marcos | 8 | 2024-09-26
Estudo figma |  |  |  |  | 2024-09-14 | Marcos | 1 | 2024-09-14
Estudo da metotodogia ágil: Introdução |  |  |  |  | 2024-09-12 | Tiago Alberto | 3 | 2024-09-13
Criação do protótipo figma |  |  |  |  | 2024-09-16 | Marcos | 8 | 2024-09-20
Criação e organização do projeto no github |  |  |  |  | 2024-09-09 | Tiago Alberto e Marcos | 12 | 2024-09-26
Criação da tela inicial de login |  |  |  |  | 2024-09-16 | Tiago Seixas | 7 | 2024-09-27
Criação da tela de primeiro cadastro do aluno |  |  |  |  | 2024-09-16 | Tiago Seixas | 7 | 2024-09-27
Criação da modelagem inicial do banco de dados |  |  |  |  | 2024-09-16 | Marcos | 6 | 2024-09-23
Criação da tela de avaliação do aluno |  |  |  |  | 2024-09-19 | Victor e Diego Sales | 6 | 2024-09-27
Criação da tela de professor para cadastro de turma |  |  |  |  | 2024-09-19 | João Pedro | 4 | 2024-09-27
Criação da tela de professor para criterios da sprint |  |  |  |  | 2024-09-19 | Diego Vitvicki e João Pedro | 4 | 2024-09-27
Criação da tela de professor para datas da sprint |  |  |  |  | 2024-09-19 | Diego Vitvicki e João Pedro | 4 | 2024-09-27
Criação da tela de professor para gerenciamento dos grupos |  |  |  |  | 2024-09-19 | Leonardo e Diego Sales | 8 | 2024-09-27
Organização e regularização dos aquivos no github |  |  |  |  | 2024-09-25 | Tiago Alberto | 4 | 2024-09-29
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1

## S2
Data de início: | 2023-04-03 |  | Data atual: | 2024-09-29
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2023-04-03 | 85 | 0 | 85
2 | 2023-04-04 | 80.75 | 0 | 85
3 | 2023-04-05 | 76.5 | 2 | 83
4 | 2023-04-06 | 72.25 | 2 | 81
5 | 2023-04-07 | 68 | 8 | 73
6 | 2023-04-08 | 63.75 | 10 | 63
7 | 2023-04-09 | 59.5 | 2 | 61
8 | 2023-04-10 | 55.25 | 2 | 59
9 | 2023-04-11 | 51 | 9 | 50
10 | 2023-04-12 | 46.75 | 5 | 45
11 | 2023-04-13 | 42.5 | 4 | 41
12 | 2023-04-14 | 38.25 | 3 | 38
13 | 2023-04-15 | 34 | 0 | 38
14 | 2023-04-16 | 29.75 | 0 | 38
15 | 2023-04-17 | 25.5 | 11 | 27
16 | 2023-04-18 | 21.25 | 14 | 13
17 | 2023-04-19 | 17 | 5 | 8
18 | 2023-04-20 | 12.75 | 5 | 3
19 | 2023-04-21 | 8.5 | 2 | 1
20 | 2023-04-22 | 4.25 | 1 | 0
21 | 2023-04-23 | 0 | 0 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Criação Burndown Sprint 2 |  |  |  |  | 2023-05-04 | Jaque | 2 | 2023-04-05
Novo Figma |  |  |  |  | 2023-06-04 | Diego | 6 | 2023-10-04
Organização do roadmap |  |  |  |  | 2023-06-04 | Sergio | 4
Estudo da metotodogia ágil: Eventos Scrum |  |  |  |  | 2023-06-04 | Bianca | 4 | 2023-04-08
Confecção do Resumo Eventos Scrum |  |  |  |  | 2023-06-04 | Bianca | 2 | 2023-04-08
Pagina Home com introdução e motivação para aprender scrum |  |  |  |  | 2023-04-12 | Diego | 10 | 2023-04-21
Pagina desenvolvimento de Artefatos |  |  |  |  | 2023-04-12 | Diego | 10 | 2023-04-21
Página de time scrum |  |  |  |  | 2023-04-12 | Diego | 10 | 2023-04-21 | 80
Estudo Cases de implementação |  |  |  |  | 2023-04-06 | Jaque | 8 | 2023-10-04
Estudo procurar videos explicativos e muito bons sobre scrum |  |  |  |  | 2023-04-06 | Bianca | 8 | 2023-04-12
Criação do Backlog sprint 2 |  |  |  |  | 2023-04-06 | Sergio | 4 | 18/04/2023
Ler os resumos anteriores e validar |  |  |  |  | 2023-04-06 | Jaque | 2 | 2023-04-08
Estudo e Procura sobre jogos interativos |  |  |  |  | 2023-04-06 | Jaque | 3 | 2023-04-15
Git Hub |  |  |  |  | 2023-04-10 | Sergio | 4 | 18/04/2023
Apresentação |  |  |  |  | 20/04/2023 | Jaque | 3 | 2023-04-24
Edição de videos youtube |  |  |  |  | 15/04/2023 |  | 5
Documentação Inicial
HTML e CSS
Edição de videos
Montagem da Home
Montagem das Avaliações
Realização do manual
Site Final
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1

## S3
Data de início: | 2023-05-15 |  | Data atual: | 2024-09-29
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2023-05-15 | 40 | 0 | 40
2 | 2023-05-16 | 38 | 0 | 40
3 | 2023-05-17 | 36 | 2 | 38
4 | 2023-05-18 | 34 | 3 | 35
5 | 2023-05-19 | 32 | 2 | 33
6 | 2023-05-20 | 30 | 0 | 33
7 | 2023-05-21 | 28 | 1 | 32
8 | 2023-05-22 | 26 | 3 | 29
9 | 2023-05-23 | 24 | 3 | 26
10 | 2023-05-24 | 22 | 5 | 21
11 | 2023-05-25 | 20 | 2 | 19
12 | 2023-05-26 | 18 | 3 | 16
13 | 2023-05-27 | 16 | 0 | 16
14 | 2023-05-28 | 14 | 0 | 16
15 | 2023-05-29 | 12 | 3 | 13
16 | 2023-05-30 | 10 | 2 | 11
17 | 2023-05-31 | 8 | 3 | 8
18 | 2023-06-01 | 6 | 5 | 3
19 | 2023-06-02 | 4 | 3 | 0
20 | 2023-06-03 | 2 | 1 | -1
21 | 2023-06-04 | 0 | 0 | -1
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Criação Burndown Sprint 4 |  |  |  |  | 2023-05-15 | Jaque | 2 | 2023-05-22
Organização do roadmap |  |  |  |  | 2023-05-20 | Jaque | 2
Criação do Backlog sprint 4 |  |  |  |  | 2023-05-20 | Jaque | 2
Git Hub |  |  |  |  | 2023-05-20 | Jaque | 2
Apresentação |  |  |  |  | 2023-05-20 | Jaque | 4
Organizar o site e colocar itens novos |  |  |  |  | 2023-05-20 | Diego | 8
Fazer a página de avaliação |  |  |  |  | 2023-05-20 | Diego | 8 | 2023-05-24
28
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1

## S4
Data de início: | 2023-05-15 |  | Data atual: | 2024-09-29
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2023-05-15 | 85 | 0 | 85
2 | 2023-05-16 | 80.75 | 3 | 82
3 | 2023-05-17 | 76.5 | 0 | 82
4 | 2023-05-18 | 72.25 | 0 | 82
5 | 2023-05-19 | 68 | 0 | 82
6 | 2023-05-20 | 63.75 | 0 | 82
7 | 2023-05-21 | 59.5 | 0 | 82
8 | 2023-05-22 | 55.25 | 0 | 82
9 | 2023-05-23 | 51 | 0 | 82
10 | 2023-05-24 | 46.75 | 0 | 82
11 | 2023-05-25 | 42.5 | 0 | 82
12 | 2023-05-26 | 38.25 | 0 | 82
13 | 2023-05-27 | 34 | 0 | 82
14 | 2023-05-28 | 29.75 | 0 | 82
15 | 2023-05-29 | 25.5 | 0 | 82
16 | 2023-05-30 | 21.25 | 0 | 82
17 | 2023-05-31 | 17 | 0 | 82
18 | 2023-06-01 | 12.75 | 0 | 82
19 | 2023-06-02 | 8.5 | 0 | 82
20 | 2023-06-03 | 4.25 | 0 | 82
21 | 2023-06-04 | 0 | 0 | 82
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Criação Burndown Sprint 4 |  |  |  |  | 16/5/2023 | Jaque
Organização do roadmap |  |  |  |  | 2023-04-24
Criação do Backlog sprint 4 |  |  |  |  | 2023-04-24
Git Hub |  |  |  |  | 2023-04-25
2023-04-26
2023-04-26
2023-04-26
[5 empty] | 2023-04-26 |  |  |  | 2
2023-04-26
2023-04-26
2023-04-26
2023-05-05
2023-05-06
2023-05-07
Apresentação |  |  |  |  | 2023-05-08 | Jaque | 2
Edição de videos youtube |  |  |  |  | 15/04/2023 |  | 5
Documentação Inicial
HTML e CSS
Edição de videos
Montagem da Home
Montagem das Avaliações
Realização do manual
Site Final
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1

## h-semana
h/semana
Sérgio | 10
Diego | 10
Bianca | 5
Breno | 5
Pablo | 5
Eduardo | 0
Jaqueline | 5
40