## USER STORIES
CODIGO | PRIORIDADE | TAREFA | DESCRIÇÃO | ESTIMATIVA | SPRINT | REQUISITO DO PARCEIRO | DEFINITION OF READY | DEFINITION OF DONE | PRIORIDADES | LAYOUT GITHUB USER STORIES
N009 | PRIORIDADE ALTA | DESENVOLVIMENTO DO AMBIENTE DE ACESSO DO PROFESSOR | Como Professor, devo ter acesso apenas a área de professor, para que não precise navegar nos menus que apenas os alunos devam acessar; | 2 | 1 | 13 | 1. A estrutura de acesso do professor foi definida (permissões e restrições). 2. Os menus e funcionalidades específicas para o professor foram desenhados. 3. Testes de usabilidade para o fluxo do professor foram planejados. 4. A equipe tem uma lista clara de recursos e permissões para professores. | 1. O professor consegue acessar apenas os menus e funcionalidades atribuídos a ele. 2. Não há acesso inadvertido a áreas destinadas aos alunos. 3. O sistema foi testado com diferentes perfis de usuários para garantir a segurança. 4. A funcionalidade foi integrada e validada em ambiente de produção. | PRIORIDADE ALTA | ¦ COMO PROFESSOR, DEVO TER ACESSO APENAS A ÁREA DE PROFESSOR, PARA QUE NÃO PRECISE NAVEGAR NOS MENUS QUE APENAS OS ALUNOS DEVAM ACESSAR; ¦ PRIORIDADE ALTA ¦ | ¦ DESENVOLVIMENTO DO AMBIENTE DE ACESSO DO PROFESSOR ¦ PRIORIDADE ALTA ¦
N010 | PRIORIDADE ALTA | DESENVOLVIMENTO DO AMBIENTE DE ACESSO DO ALUNO | Como Aluno, devo ter acesso apenas a área do aluno, de forma que precise apenas realizar as avaliações necessárias por SPRINT, para que não possa realizar alterações como professor e comprometer o processo de avaliação da turma; | 2 | 1 | 14 | 1. A lista de permissões e funcionalidades acessíveis pelos alunos foi definida. 2. O design da interface de acesso do aluno foi revisado e aprovado. 3. A arquitetura de segurança para diferenciar acessos de aluno e professor foi estabelecida. 4. Os critérios de avaliação que o aluno deve acessar foram validados. | 1. O aluno tem acesso apenas às áreas que lhe competem (avaliações, notas, votações). 2. O sistema impede que o aluno tenha permissões de professor ou administrador. 3. Testes de navegação e acesso foram validados com usuários reais. 4. A funcionalidade está estável e funcionando em produção. | PRIORIDADE MÉDIA | ¦ COMO ALUNO, DEVO TER ACESSO APENAS A ÁREA DO ALUNO, DE FORMA QUE PRECISE APENAS REALIZAR AS AVALIAÇÕES NECESSÁRIAS POR SPRINT, PARA QUE NÃO POSSA REALIZAR ALTERAÇÕES COMO PROFESSOR E COMPROMETER O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA TURMA; ¦ PRIORIDADE ALTA ¦ | ¦ DESENVOLVIMENTO DO AMBIENTE DE ACESSO DO ALUNO ¦ PRIORIDADE ALTA ¦
N017 | PRIORIDADE BAIXA | DESENVOLVIMENTO DO AMBIENTE DE ACESSO DO PROFESSOR | Como professor, devo poder acessar o sistemas de uso do PACER por meio de Botões organizados, para que o acesso a todas as informações necessárias para a avaliação dos alunos e das equipes seja realizado de forma organizada e rápida. | 4 | 1 | 10 | 1. A organização dos botões e menus foi discutida e aprovada. 2. O design da interface foi revisado com base no fluxo de trabalho do professor. 3. Feedback de professores sobre navegação anterior foi incorporado no design. 4. A equipe de QA tem cenários de teste para validar a usabilidade da interface. | 1. O professor consegue acessar todas as funcionalidades de forma rápida e organizada. 2. A organização dos botões está clara e otimizada para uso frequente. 3. Testes de usabilidade com professores foram realizados e validados. 4. A interface está integrada e funcionando corretamente em produção. | PRIORIDADE BAIXA | ¦ COMO PROFESSOR, DEVO PODER ACESSAR O SISTEMAS DE USO DO PACER POR MEIO DE BOTÕES ORGANIZADOS, PARA QUE O ACESSO A TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A AVALIAÇÃO DOS ALUNOS E DAS EQUIPES SEJA REALIZADO DE FORMA ORGANIZADA E RÁPIDA. ¦ PRIORIDADE BAIXA ¦ | ¦ DESENVOLVIMENTO DO AMBIENTE DE ACESSO DO PROFESSOR ¦ PRIORIDADE BAIXA ¦
N014 | PRIORIDADE MÉDIA | DESENVOLVIMENTO DO AMBIENTE DE USUÁRIO FRONT END | Como usuário, quero um menu totalmente funcional para navegar pelas funcionalidades para que possa realizar o processo de avaliação PACER de forma rápida e intuitiva; | 5 | 1 | 12 | 1. As funcionalidades de interface foram definidas e priorizadas. 2. O design da interface foi aprovado por todas as partes interessadas. 3. Mockups interativos da navegação no Front End foram apresentados e revisados. 4. A equipe de desenvolvimento tem uma lista de requisitos técnicos para implementação. | 1. O usuário consegue navegar de maneira fluida e intuitiva por todas as funcionalidades. 2. A interface foi testada quanto à responsividade (desktop e mobile). 3. Feedback de usabilidade foi obtido e aplicado. 4. A interface está integrada e funcionando corretamente com o backend. |  | ¦ COMO USUÁRIO, QUERO UM MENU TOTALMENTE FUNCIONAL PARA NAVEGAR PELAS FUNCIONALIDADES PARA QUE POSSA REALIZAR O PROCESSO DE AVALIAÇÃO PACER DE FORMA RÁPIDA E INTUITIVA; ¦ PRIORIDADE MÉDIA ¦ | ¦ DESENVOLVIMENTO DO AMBIENTE DE USUÁRIO FRONT END ¦ PRIORIDADE MÉDIA ¦
N007 | PRIORIDADE ALTA | CRIAÇÃO DE UM LIMITADOR DE DATA DAS SPRINTS | Como Professor, devo poder cadastrar um calendário de SPRINTS a cada Semestre, e receber atualizações automaticamente com relação ao andamento das SPRINTS, para que os alunos possam realizar as votações dentro de prazos específicos; | 4 | 2 | 8 | 1. As regras de limite de datas foram claramente definidas. 2. A interface de cadastro de Sprints foi aprovada. 3. Testes de integração com o calendário acadêmico foram planejados. 4. A equipe possui todos os dados necessários para a implementação. | 1. O professor pode cadastrar Sprints com limites de datas. 2. Atualizações automáticas sobre o andamento das Sprints funcionam corretamente. 3. O sistema envia notificações sobre prazos de forma automática. 4. A funcionalidade foi testada e integrada ao sistema principal. |  | ¦ COMO PROFESSOR, DEVO PODER CADASTRAR UM CALENDÁRIO DE SPRINTS A CADA SEMESTRE, E RECEBER ATUALIZAÇÕES AUTOMATICAMENTE COM RELAÇÃO AO ANDAMENTO DAS SPRINTS, PARA QUE OS ALUNOS POSSAM REALIZAR AS VOTAÇÕES DENTRO DE PRAZOS ESPECÍFICOS; ¦ PRIORIDADE ALTA ¦ | ¦ CRIAÇÃO DE UM LIMITADOR DE DATA DAS SPRINTS ¦ PRIORIDADE ALTA ¦
N015 | PRIORIDADE ALTA | DESENVOLVIMENTO DO AMBIENTE DE ACESSO DO ALUNO | Como Aluno, devo conseguir votar uma nota de 0 a 3 a todos os meus colegas nos critérios definidos pelo professor, de acordo com os pontos do meu grupo disponíveis, para que possa avaliar meus colegas de equipe corretamente; | 3 | 2 | 2 | 1. Os critérios de votação foram definidos e validados com o professor. 2. O sistema de pontuação e limite de notas foi discutido e aprovado. 3. Os fluxos de navegação para a votação do aluno foram desenhados e revisados. 4. Cenários de teste para a funcionalidade de votação foram preparados. | 1. O aluno consegue atribuir notas de forma individual dentro dos critérios estabelecidos. 2. O sistema aplica corretamente os limites de pontos por grupo. 3. Testes de usabilidade e precisão das notas foram realizados. 4. A funcionalidade está integrada e funcionando de acordo com os requisitos do professor. |  | ¦ COMO ALUNO, DEVO CONSEGUIR VOTAR UMA NOTA DE 0 A 3 A TODOS OS MEUS COLEGAS NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS PELO PROFESSOR, DE ACORDO COM OS PONTOS DO MEU GRUPO DISPONÍVEIS, PARA QUE POSSA AVALIAR MEUS COLEGAS DE EQUIPE CORRETAMENTE; ¦ PRIORIDADE ALTA ¦ | ¦ DESENVOLVIMENTO DO AMBIENTE DE ACESSO DO ALUNO ¦ PRIORIDADE ALTA ¦
N008 | PRIORIDADE MÉDIA | CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE LOGIN E SENHA | Como usuário, devo conseguir acessar o PACER ao inserir meu login e minhas senha, para que possa realizar o desenvolvimento da API e atribuir notas de forma individual e anônima; | 3 | 2 | 7 | 1. Requisitos de segurança (autenticação, criptografia de senha) estão definidos. 2. A arquitetura de backend para o login foi revisada pela equipe. 3. As regras de formatação e validação de login/senha foram documentadas. 4. O design da interface de login foi aprovado. | 1. O usuário consegue se logar com senha e login válidos. 2. O sistema trata erros de login incorreto e recupera senhas quando necessário. 3. As senhas estão armazenadas de forma segura e criptografada. 4. Testes de penetração e segurança foram realizados e aprovados. |  | ¦ COMO USUÁRIO, DEVO CONSEGUIR ACESSAR O PACER AO INSERIR MEU LOGIN E MINHAS SENHA, PARA QUE POSSA REALIZAR O DESENVOLVIMENTO DA API E ATRIBUIR NOTAS DE FORMA INDIVIDUAL E ANÔNIMA; ¦ PRIORIDADE MÉDIA ¦ | ¦ CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE LOGIN E SENHA ¦ PRIORIDADE MÉDIA ¦
N005 | PRIORIDADE ALTA | DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE MANEJAMENTO DE ALUNOS | Como professor, devo poder incluir ou excluir membros dos grupos em caso de realocações para que os grupos possam realizar alterações em suas composições durante a API; | 6 | 3 | 5 | 1. Regras de inclusão e exclusão de membros estão definidas. 2. O fluxo de realocação de alunos foi discutido com as partes interessadas. 3. O design do sistema de gerenciamento foi revisado pela equipe. 4. O time tem clareza sobre como serão feitas as alterações nos grupos. | 1. O professor pode incluir e excluir membros de grupos sem erros. 2. O sistema atualiza automaticamente os grupos conforme alterações. 3. Testes de usabilidade e funcionalidade foram concluídos. 4. A funcionalidade está integrada e funcionando no ambiente de produção. |  | ¦ COMO PROFESSOR, DEVO PODER INCLUIR OU EXCLUIR MEMBROS DOS GRUPOS EM CASO DE REALOCAÇÕES PARA QUE OS GRUPOS POSSAM REALIZAR ALTERAÇÕES EM SUAS COMPOSIÇÕES DURANTE A API; ¦ PRIORIDADE ALTA ¦ | ¦ DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE MANEJAMENTO DE ALUNOS ¦ PRIORIDADE ALTA ¦
N006 | PRIORIDADE ALTA | CRIAÇÃO DA ABA DE CRIAÇÃO DE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO | Como Professor, devo poder gerenciar critérios de avaliação, como incluir novos critérios, alterar e desativar critérios existentes, E os critérios desativados não devem aparecer durante uma avaliação, para que eu possua flexibilidade no método em que irei avaliar os alunos; | 7 | 3 | 6 | 1. Critérios de avaliação, adição, exclusão e desativação foram definidos. 2. A interface da aba foi revisada e aprovada. 3. Cenários de testes para diferentes combinações de critérios foram definidos. 4. A equipe está preparada para gerenciar os dados dos critérios de avaliação. | 1. O professor pode adicionar, editar e excluir critérios com sucesso. 2. Critérios desativados não aparecem durante a avaliação. 3. A funcionalidade foi testada com vários critérios ativos e desativados. 4. O sistema está funcionando corretamente em produção. |  | ¦ COMO PROFESSOR, DEVO PODER GERENCIAR CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, COMO INCLUIR NOVOS CRITÉRIOS, ALTERAR E DESATIVAR CRITÉRIOS EXISTENTES, E OS CRITÉRIOS DESATIVADOS NÃO DEVEM APARECER DURANTE UMA AVALIAÇÃO, PARA QUE EU POSSUA FLEXIBILIDADE NO MÉTODO EM QUE IREI AVALIAR OS ALUNOS; ¦ PRIORIDADE ALTA ¦ | ¦ CRIAÇÃO DA ABA DE CRIAÇÃO DE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ¦ PRIORIDADE ALTA ¦
N004 | PRIORIDADE MÉDIA | CRIAÇÃO DE SISTEMA DE UPLOAD DE ARQUIVOS | Como usuário, devo conseguir carregar informações referentes aos grupos por meio de arquivos para poder enviar informações mais detalhadas sobre o andamento da API; | 3 | 3 | 11 | 1. Os tipos de arquivos suportados foram definidos. 2. As permissões de acesso ao sistema de upload estão documentadas. 3. O design da interface de upload foi revisado e aprovado. 4. O espaço de armazenamento e requisitos de segurança foram especificados. | 1. O usuário consegue realizar upload de arquivos corretamente. 2. O sistema valida e armazena arquivos de forma segura. 3. Testes de upload e recuperação de arquivos foram executados com sucesso. 4. A funcionalidade foi integrada ao sistema geral e revisada pelo time. |  | ¦ COMO USUÁRIO, DEVO CONSEGUIR CARREGAR INFORMAÇÕES REFERENTES AOS GRUPOS POR MEIO DE ARQUIVOS PARA PODER ENVIAR INFORMAÇÕES MAIS DETALHADAS SOBRE O ANDAMENTO DA API; ¦ PRIORIDADE MÉDIA ¦ | ¦ CRIAÇÃO DE SISTEMA DE UPLOAD DE ARQUIVOS ¦ PRIORIDADE MÉDIA ¦
N016 | PRIORIDADE MÉDIA | DESENVOLVIMENTO DO LIMITADOR DE PONTOS DO GRUPO | como aluno, as notas atribuídas devem ser limitadas pela quantidade de pontos disponíveis para meu grupo na sprint, para que eu distribua pontos de acordo com o desempenho de minha equipe em cada SPRINT; | 8 | 3 | 9 | 1. As regras de distribuição de pontos por grupo foram definidas. 2. O algoritmo de limitação de pontos foi revisado pela equipe de desenvolvimento. 3. Casos de uso e cenários de exceção foram documentados. 4. A equipe possui os dados necessários para testar a distribuição de pontos. | 1. O sistema distribui pontos de acordo com as regras definidas. 2. Os alunos não conseguem atribuir mais pontos do que os disponíveis para o grupo. 3. Testes de limitação de pontos foram realizados com sucesso. 4. A funcionalidade foi integrada ao sistema geral e validada em produção. |  | ¦ COMO ALUNO, AS NOTAS ATRIBUÍDAS DEVEM SER LIMITADAS PELA QUANTIDADE DE PONTOS DISPONÍVEIS PARA MEU GRUPO NA SPRINT, PARA QUE EU DISTRIBUA PONTOS DE ACORDO COM O DESEMPENHO DE MINHA EQUIPE EM CADA SPRINT; ¦ PRIORIDADE MÉDIA ¦ | ¦ DESENVOLVIMENTO DO LIMITADOR DE PONTOS DO GRUPO ¦ PRIORIDADE MÉDIA ¦
N001 | PRIORIDADE ALTA | CRIAÇÃO DO SISTEMA DE VOTAÇÃO | Como aluno, devo conseguir avaliar todos os membros da minha equipe ao final de cada sprint para minha equipe receber a nota de desenvolvimento da API | 7 | 4 | 1 | 1. Requisitos funcionais foram definidos e documentados. 2. Protótipos da interface de usuário foram validados pelo time. 3. Critérios de avaliação dos membros da equipe foram estabelecidos. 4. A equipe de desenvolvimento tem clareza sobre as regras de votação e como os dados serão processados. | 1. O sistema permite que os alunos avaliem os membros da equipe de forma anônima. 2. As notas são calculadas corretamente e disponibilizadas ao professor. 3. O sistema foi testado e validado com pelo menos um grupo de alunos. 4. A funcionalidade está integrada ao sistema geral de desenvolvimento da API. |  | ¦ COMO ALUNO, DEVO CONSEGUIR AVALIAR TODOS OS MEMBROS DA MINHA EQUIPE AO FINAL DE CADA SPRINT PARA MINHA EQUIPE RECEBER A NOTA DE DESENVOLVIMENTO DA API ¦ PRIORIDADE ALTA ¦ | ¦ CRIAÇÃO DO SISTEMA DE VOTAÇÃO ¦ PRIORIDADE ALTA ¦
N002 | PRIORIDADE ALTA | CRIAÇÃO DO PRINT DE RELATÓRIO DA SPRINT | Como professor, devo conseguir gerar um relatório contendo a nota média de todos os alunos de um grupo para uma determinada SPRINT para poder atribuir suas notas de desenvolvimento da API; | 8 | 4 | 3 | 1. Os requisitos para o relatório de notas foram definidos e aprovados. 2. A estrutura de dados necessária para o cálculo da nota média foi validada. 3. Mockups do relatório foram apresentados ao Product Owner. 4. A equipe de desenvolvimento tem acesso às métricas de avaliação da Sprint. | 1. O sistema gera o relatório de notas médias do grupo corretamente. 2. O relatório pode ser exportado em formatos desejados (PDF/CSV). 3. O relatório foi testado em um ambiente de produção simulado. 4. A funcionalidade está integrada com o restante do sistema de notas da API. |  | ¦ COMO PROFESSOR, DEVO CONSEGUIR GERAR UM RELATÓRIO CONTENDO A NOTA MÉDIA DE TODOS OS ALUNOS DE UM GRUPO PARA UMA DETERMINADA SPRINT PARA PODER ATRIBUIR SUAS NOTAS DE DESENVOLVIMENTO DA API; ¦ PRIORIDADE ALTA ¦ | ¦ CRIAÇÃO DO PRINT DE RELATÓRIO DA SPRINT ¦ PRIORIDADE ALTA ¦
N003 | PRIORIDADE ALTA | CRIAÇÃO DO PRINT DE RELATÓRIO DA SPRINT | Como professor, devo conseguir gerar um relatório contendo a nota média por aluno para cada critério de avaliação de uma determinada SPRINT para poder avaliá-los individualmente; | 8 | 4 | 4 | 1. Critérios de avaliação por aluno estão definidos e aprovados. 2. Especificações técnicas e de design para o relatório foram discutidas com o time. 3. O time de QA criou cenários de teste para validação da funcionalidade. 4. Os dados de teste foram preparados para verificar a precisão do relatório. | 1. O sistema gera relatórios por aluno e critério corretamente. 2. O cálculo de notas individuais é preciso e validado. 3. O relatório é exportável e acessível para o professor. 4. A funcionalidade foi testada e validada em ambiente de testes. |  | ¦ COMO PROFESSOR, DEVO CONSEGUIR GERAR UM RELATÓRIO CONTENDO A NOTA MÉDIA POR ALUNO PARA CADA CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE UMA DETERMINADA SPRINT PARA PODER AVALIÁ-LOS INDIVIDUALMENTE; ¦ PRIORIDADE ALTA ¦ | ¦ CRIAÇÃO DO PRINT DE RELATÓRIO DA SPRINT ¦ PRIORIDADE ALTA ¦
N011 | PRIORIDADE BAIXA | DESENVOLVIMENTO DO MANUAL DE USUÁRIO DO ALUNO | Como Aluno, devo receber um manual de usuário para aprender a acessar o aplicativo PACER apenas com as informações a mim necessárias para que possa entender como o sistema funciona e não receber informações desnecessárias do sistema do professor; | 2 | 4 | 15 | 1. As funcionalidades que devem estar descritas no manual foram listadas e aprovadas. 2. O design e formato do manual foram definidos (PDF, vídeo, tutorial interativo, etc.). 3. O conteúdo do manual foi redigido e revisado pelo Product Owner. 4. Exemplos práticos e screenshots do sistema foram validados. | 1. O manual cobre todas as funcionalidades necessárias para o aluno usar o sistema PACER. 2. O manual está acessível e bem formatado (PDF, HTML ou mídia interativa). 3. O manual foi revisado por alunos-teste e está claro e compreensível. 4. A entrega foi realizada e disponibilizada no sistema ou entregue aos alunos. |  | ¦ COMO ALUNO, DEVO RECEBER UM MANUAL DE USUÁRIO PARA APRENDER A ACESSAR O APLICATIVO PACER APENAS COM AS INFORMAÇÕES A MIM NECESSÁRIAS PARA QUE POSSA ENTENDER COMO O SISTEMA FUNCIONA E NÃO RECEBER INFORMAÇÕES DESNECESSÁRIAS DO SISTEMA DO PROFESSOR; ¦ PRIORIDADE BAIXA ¦ | ¦ DESENVOLVIMENTO DO MANUAL DE USUÁRIO DO ALUNO ¦ PRIORIDADE BAIXA ¦
N012 | PRIORIDADE BAIXA | DESENVOLVIMENTO DO MANUAL DE USUÁRIO DO PROFESSOR | Como Professor, devo receber um manual de usuário para aprender a acessar o aplicativo PACER apenas com as informações a mim necessárias para que possa entender como o sistema funciona e não receber informações desnecessárias do sistema do aluno; | 2 | 4 | 16 | 1. As funcionalidades específicas para o professor foram listadas e revisadas. 2. O design e formato do manual foram aprovados pelo Product Owner. 3. Exemplos detalhados de como o professor usará o sistema foram preparados. 4. O conteúdo do manual foi revisado com base nas funcionalidades disponíveis para professores. | 1. O manual contém instruções claras sobre como o professor deve usar o PACER. 2. O manual foi testado por professores e recebeu feedback positivo. 3. O conteúdo está acessível em formato digital e foi revisado linguisticamente. 4. O manual foi entregue e disponibilizado aos professores. |  | ¦ COMO PROFESSOR, DEVO RECEBER UM MANUAL DE USUÁRIO PARA APRENDER A ACESSAR O APLICATIVO PACER APENAS COM AS INFORMAÇÕES A MIM NECESSÁRIAS PARA QUE POSSA ENTENDER COMO O SISTEMA FUNCIONA E NÃO RECEBER INFORMAÇÕES DESNECESSÁRIAS DO SISTEMA DO ALUNO; ¦ PRIORIDADE BAIXA ¦ | ¦ DESENVOLVIMENTO DO MANUAL DE USUÁRIO DO PROFESSOR ¦ PRIORIDADE BAIXA ¦
N013 | PRIORIDADE BAIXA | DESENVOLVIMENTO DO MANUAL DE USUÁRIO DO PROFESSOR | Como usuário, devo receber um guia de instalação do aplicativo PACER, para que possa instalá-lo corretamente e utilizar suas funcionalidades sem problemas; | 2 | 4 | 17 | 1. O processo de instalação do PACER foi documentado em todos os sistemas suportados (Windows, Mac, Linux, etc.). 2. Instruções de configuração e requisitos do sistema foram definidas. 3. O formato do manual foi aprovado e os screenshots necessários foram capturados. 4. Cenários de instalação comuns e problemas de instalação foram discutidos e resolvidos. | 1. O manual cobre todas as etapas da instalação sem erros. 2. Instruções de troubleshooting para problemas comuns foram incluídas. 3. O manual foi testado por usuários e validado quanto à clareza. 4. O documento está formatado e pronto para ser distribuído aos usuários finais. |  | ¦ COMO USUÁRIO, DEVO RECEBER UM GUIA DE INSTALAÇÃO DO APLICATIVO PACER, PARA QUE POSSA INSTALÁ-LO CORRETAMENTE E UTILIZAR SUAS FUNCIONALIDADES SEM PROBLEMAS; ¦ PRIORIDADE BAIXA ¦ | ¦ DESENVOLVIMENTO DO MANUAL DE USUÁRIO DO PROFESSOR ¦ PRIORIDADE BAIXA ¦
N018
N019
N020
N021
N022
N023
N024
N025
N026
N027
N028
N029
N030
N031
N032
N033
N034
N035
N036
N037