## S1
Data de início: | 2024-09-09 |  | Data atual: | 2024-10-20
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2024-09-09 | 80 | 2 | 78
2 | 2024-09-10 | 76 | 2 | 76
3 | 2024-09-11 | 72 | 4 | 72
4 | 2024-09-12 | 68 | 3 | 69
5 | 2024-09-13 | 64 | 3 | 66
6 | 2024-09-14 | 60 | 5 | 61
7 | 2024-09-15 | 56 | 5 | 56
8 | 2024-09-16 | 52 | 3 | 53
9 | 2024-09-17 | 48 | 3 | 50
10 | 2024-09-18 | 44 | 4 | 46
11 | 2024-09-19 | 40 | 3 | 43
12 | 2024-09-20 | 36 | 3 | 40
13 | 2024-09-21 | 32 | 8 | 32
14 | 2024-09-22 | 28 | 8 | 24
15 | 2024-09-23 | 24 | 3 | 21
16 | 2024-09-24 | 20 | 3 | 18
17 | 2024-09-25 | 16 | 4 | 14
18 | 2024-09-26 | 12 | 3 | 11
19 | 2024-09-27 | 8 | 3 | 8
20 | 2024-09-28 | 4 | 4 | 4
21 | 2024-09-29 | 0 | 4 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Criação do backlog total |  |  |  |  | 2024-09-09 | Marcos | 12 | 2024-09-26
Criação e organização do Backlog da Sprint |  |  |  |  | 2024-09-25 | Tiago Alberto | 4 | 2024-09-26
Criação e organização do roadmap |  |  |  |  | 2024-09-11 | Marcos | 4 | 2024-09-16
Criação e organização do burndown |  |  |  |  | 2024-09-09 | Tiago Alberto | 12 | 2024-09-28
Definições de historia do usuario |  |  |  |  | 2024-09-09 | Marcos | 8 | 2024-09-26
Estudo figma |  |  |  |  | 2024-09-14 | Marcos | 1 | 2024-09-14
Estudo da metotodogia ágil: Introdução |  |  |  |  | 2024-09-12 | Tiago Alberto | 3 | 2024-09-13
Criação do protótipo figma |  |  |  |  | 2024-09-16 | Marcos | 8 | 2024-09-20
Criação e organização do projeto no github |  |  |  |  | 2024-09-09 | Tiago Alberto e Marcos | 12 | 2024-09-26
Criação da tela inicial de login |  |  |  |  | 2024-09-16 | Tiago Seixas | 7 | 2024-09-27
Criação da tela de primeiro cadastro do aluno |  |  |  |  | 2024-09-16 | Tiago Seixas | 7 | 2024-09-27
Criação da modelagem inicial do banco de dados |  |  |  |  | 2024-09-16 | Marcos | 6 | 2024-09-23
Criação da tela de avaliação do aluno |  |  |  |  | 2024-09-19 | Victor e Diego Sales | 6 | 2024-09-27
Criação da tela de professor para cadastro de turma |  |  |  |  | 2024-09-19 | João Pedro | 4 | 2024-09-27
Criação da tela de professor para criterios da sprint |  |  |  |  | 2024-09-19 | Diego Vitvicki e João Pedro | 4 | 2024-09-27
Criação da tela de professor para datas da sprint |  |  |  |  | 2024-09-19 | Diego Vitvicki e João Pedro | 4 | 2024-09-27
Criação da tela de professor para gerenciamento dos grupos |  |  |  |  | 2024-09-19 | Leonardo e Diego Sales | 8 | 2024-09-27
Organização e regularização dos aquivos no github |  |  |  |  | 2024-09-25 | Tiago Alberto | 4 | 2024-09-29
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1

## S2
Data de início: | 2024-09-30 |  | Data atual: | 2024-10-20
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2024-09-30 | 85 | 2 | 83
2 | 2024-10-01 | 80.75 | 2 | 81
3 | 2024-10-02 | 76.5 | 4 | 77
4 | 2024-10-03 | 72.25 | 3 | 74
5 | 2024-10-04 | 68 | 6 | 68
6 | 2024-10-05 | 63.75 | 5 | 63
7 | 2024-10-06 | 59.5 | 5 | 58
8 | 2024-10-07 | 55.25 | 3 | 55
9 | 2024-10-08 | 51 | 3 | 52
10 | 2024-10-09 | 46.75 | 4 | 48
11 | 2024-10-10 | 42.5 | 3 | 45
12 | 2024-10-11 | 38.25 | 5 | 40
13 | 2024-10-12 | 34 | 8 | 32
14 | 2024-10-13 | 29.75 | 8 | 24
15 | 2024-10-14 | 25.5 | 3 | 21
16 | 2024-10-15 | 21.25 | 3 | 18
17 | 2024-10-16 | 17 | 4 | 14
18 | 2024-10-17 | 12.75 | 3 | 11
19 | 2024-10-18 | 8.5 | 3 | 8
20 | 2024-10-19 | 4.25 | 4 | 4
21 | 2024-10-20 | 0 | 4 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Criação Burndown Sprint 2 |  |  |  |  | 2024-10-18 | Tiago Santos | 3 | 2024-10-18
Criação de tela (Menu inicial) |  |  |  |  | 2024-10-07 | Leonardo | 5 | 2024-10-13
Carregar arquivo CSV no sistema |  |  |  |  | 2024-10-02 | João | 5 | 2024-10-10
Organizar informações do arquivo CSV na tela |  |  |  |  | 2024-10-08 | João | 5 | 2024-10-14
Implementar conexão com banco de dados |  |  |  |  | 2024-10-10 | Tiago Santos | 4 | 2024-10-11
Modelagem do banco de dados (DER) |  |  |  |  | 2024-10-02 | Marcos | 6 | 2024-10-09
Adicionar logo nas telas do sistema |  |  |  |  | 2024-10-14 | Tiago Santos | 3 | 2024-10-15
Criação de tela (Pontuação dos Grupos) |  |  |  |  | 2024-10-04 | Diego | 3 | 2024-10-05 | 85
Implementação da lógica para login dos alunos e 1° acesso |  |  |  |  | 2024-10-11 | Tiago Augusto | 8 | 2024-10-14
Implementação da lógica para login dos professores |  |  |  |  | 2024-10-05 | Tiago Augusto | 8 | 2024-10-09
Criação do Backlog sprint 3 |  |  |  |  | 2024-10-17 | Marcos e Tiago Santos | 3 | 2024-10-17
Atualização da documentação do projeto |  |  |  |  | 2024-10-17 | Marcos | 4 | 2024-10-17
Implementação da lógica para adicionar e remover sprints |  |  |  |  | 2024-10-16 | Victor | 10 | 2024-10-18
Implementação da lógica para adicionar critérios |  |  |  |  | 2024-10-15 | Diego | 8 | 2024-10-19
Implementação da lógica para remover critérios |  |  |  |  | 2024-10-15 | Tiago Augusto | 10 | 2024-10-19
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1

## S3
Data de início: | 2023-05-15 |  | Data atual: | 2024-10-20
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2023-05-15 | 40 | 0 | 40
2 | 2023-05-16 | 38 | 0 | 40
3 | 2023-05-17 | 36 | 2 | 38
4 | 2023-05-18 | 34 | 3 | 35
5 | 2023-05-19 | 32 | 2 | 33
6 | 2023-05-20 | 30 | 0 | 33
7 | 2023-05-21 | 28 | 1 | 32
8 | 2023-05-22 | 26 | 3 | 29
9 | 2023-05-23 | 24 | 3 | 26
10 | 2023-05-24 | 22 | 5 | 21
11 | 2023-05-25 | 20 | 2 | 19
12 | 2023-05-26 | 18 | 3 | 16
13 | 2023-05-27 | 16 | 0 | 16
14 | 2023-05-28 | 14 | 0 | 16
15 | 2023-05-29 | 12 | 3 | 13
16 | 2023-05-30 | 10 | 2 | 11
17 | 2023-05-31 | 8 | 3 | 8
18 | 2023-06-01 | 6 | 5 | 3
19 | 2023-06-02 | 4 | 3 | 0
20 | 2023-06-03 | 2 | 1 | -1
21 | 2023-06-04 | 0 | 0 | -1
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Criação Burndown Sprint 4 |  |  |  |  | 2023-05-15 | Jaque | 2 | 2023-05-22
Organização do roadmap |  |  |  |  | 2023-05-20 | Jaque | 2
Criação do Backlog sprint 4 |  |  |  |  | 2023-05-20 | Jaque | 2
Git Hub |  |  |  |  | 2023-05-20 | Jaque | 2
Apresentação |  |  |  |  | 2023-05-20 | Jaque | 4
Organizar o site e colocar itens novos |  |  |  |  | 2023-05-20 | Diego | 8
Fazer a página de avaliação |  |  |  |  | 2023-05-20 | Diego | 8 | 2023-05-24
28
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1

## S4
Data de início: | 2023-05-15 |  | Data atual: | 2024-10-20
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2023-05-15 | 85 | 0 | 85
2 | 2023-05-16 | 80.75 | 3 | 82
3 | 2023-05-17 | 76.5 | 0 | 82
4 | 2023-05-18 | 72.25 | 0 | 82
5 | 2023-05-19 | 68 | 0 | 82
6 | 2023-05-20 | 63.75 | 0 | 82
7 | 2023-05-21 | 59.5 | 0 | 82
8 | 2023-05-22 | 55.25 | 0 | 82
9 | 2023-05-23 | 51 | 0 | 82
10 | 2023-05-24 | 46.75 | 0 | 82
11 | 2023-05-25 | 42.5 | 0 | 82
12 | 2023-05-26 | 38.25 | 0 | 82
13 | 2023-05-27 | 34 | 0 | 82
14 | 2023-05-28 | 29.75 | 0 | 82
15 | 2023-05-29 | 25.5 | 0 | 82
16 | 2023-05-30 | 21.25 | 0 | 82
17 | 2023-05-31 | 17 | 0 | 82
18 | 2023-06-01 | 12.75 | 0 | 82
19 | 2023-06-02 | 8.5 | 0 | 82
20 | 2023-06-03 | 4.25 | 0 | 82
21 | 2023-06-04 | 0 | 0 | 82
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Criação Burndown Sprint 4 |  |  |  |  | 16/5/2023 | Jaque
Organização do roadmap |  |  |  |  | 2023-04-24
Criação do Backlog sprint 4 |  |  |  |  | 2023-04-24
Git Hub |  |  |  |  | 2023-04-25
2023-04-26
2023-04-26
2023-04-26
[5 empty] | 2023-04-26 |  |  |  | 2
2023-04-26
2023-04-26
2023-04-26
2023-05-05
2023-05-06
2023-05-07
Apresentação |  |  |  |  | 2023-05-08 | Jaque | 2
Edição de videos youtube |  |  |  |  | 15/04/2023 |  | 5
Documentação Inicial
HTML e CSS
Edição de videos
Montagem da Home
Montagem das Avaliações
Realização do manual
Site Final
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1

## h-semana
h/semana
Sérgio | 10
Diego | 10
Bianca | 5
Breno | 5
Pablo | 5
Eduardo | 0
Jaqueline | 5
40